## Sheet1
タスク大 | タスク中 | タスク小 | 重要度((低)1～5(高)) | 経過時間(分) | 作業時間(分) | 作業開始 | 作業終了
提出形態確認 | githubテスト |  | 5 |  | 15 |  | 14:20
| windowsビルド |  | 5 |  | 15 |  | 14:50
説明書作成 | ゲーム内容、操作 |  | 3 |  | 10 | 16:30
| 素材の出典 |  | 3 |  | 5
| 参考サイト |  | 3 |  | 5
| 不具合、未実装 |  | 3 |  | 5 |  | 16:55
ゲーム制作 | フィールドの作成 |  | 5 |  | 15 | 14:45 | 15:00
| コイン２種作成 | 金 | 5 |  | 5 |  | 14:48
|  | 銀 | 5 |  | 5 |  | 14:50
| コインを落とす処理の作成 |  | 5 |  | 10 |  | 15:05
| コインの生成 |  | 5 |  | 15 |  | 15:12
| ユーザー所持コイン枚数選択 |  | 3 |  | 15
| ゲームオーバー判定 | 所持枚数0枚 | 4 |  | 15 |  | 16:35
| 効果音 | コイン獲得時 | 2 |  | 10
|  | ゲームオーバー | 2 |  | 5
| もう１度プレイする |  | 4 |  | 30 |  | 17:00
| 初期のランダム配置 |  | 3 |  | 30 |  | 16:23
| 視点変更 |  | 1 |  | 30
| デバッグ機能 | 所持コイン枚数の増減 | 1 |  | 30
| ゲーム画面サイズ |  | 1 |  | 5 |  | 16:20
提出 |  |  | 5 |  |  | 17:00 | 17:15